Лойиҳа

2-Илова

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегиясини амалга ошириш бўйича

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

| № | Тадбирларнинг номланиши | Амалга ошириш шакли | Муддати | Масъул ижрочилар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Шахсий ва сиёсий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги устувор йўналишлар |  |  |  |  |
|  | “Фуқароларнинг камситилишига ва тенгсизликка қарши курашиш тўғрисида»ги қонун лойиҳасини тайёрлаш, унда: - “камситиш”, “тўғридан-тўғри, билвосита ва кўп марта камситиш”, “камситиш белгилари” тушунчаларини ыонунчиликка киритиш; - ирқи, терисининг ранги, жинси, тили, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодлари, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мулкий, синфий ёки бошқа ҳолатлардан қатъи назар жамият ҳаётининг турли соҳаларида фуқароларни камситилиш юзага келишидан тўлиқ ҳимоя қилинишини таъминлаш; - фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг усуллари ва воситаларини аниқлаш назарда тутилади. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Адлия вазирлиги, Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, ИҲММ, Олий суд, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти |
|  | “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги қонунининг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | ИИВ, ТИВ, Адлия вазирлиги, ДХХ |
|  | Халқаро мажбуриятлардан келиб чиқиб прописка тизимини ислоҳ қилиш, мамлакат ҳудудида фуқароларнинг бир жойдан иккинчи жойга эркин кўчиш ва турар жойни эркин танлаш ҳуқуқини таъминлаш мақсадида “Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг бир жойдан иккинчи жойга кўчиш ҳуқуқи тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | ИИВ, ТИВ, Адлия вазирлиги, ДХХ |
|  | “Ўзбекистон Республикасида чет элликлар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий мақоми тўғрисида»ги қонун лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига киритиш, қонун билан қуйидагиларни тартибга солишни назарда тутиш: - Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва халқаро мажбуриятларига мувофиқ хорижий фуқаролар ҳуқуқий мақомини; - қонун ҳужжатларини бузганлик учун чет эл фуқароларини экстрадиция қилиш, шунингдек Ўзбекистон ҳудудида содир этилган жиноят учун суд томонидан тайинланган жазони ижро этиш ёки бекор қилиш механизми ва бошқалар. | Қонун лойиҳаси | 2020-2021 йиллар | ИИВ, ТИВ, Олий суд, Адлия вазирлиги |
|  | Болаларга нисбатан ота-оналик ҳуқуқининг суистеъмол қилиниши ва уларга ғамхўрлик қилмаслик ҳолатларини аниқлаш, Ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар Ахлоқ кодексини қабул қилиниши асосида ота-оналарга маслаҳат-методик ёрдам кўрсатишнинг самарали тизимини яратиш. | Чора тадбирлар мажмуи, Ахлоқ кодекси лойиҳаси | 2020 йил | Хотин-қизлар қўмитаси, «Оила» илмий-амалий маркази |
|  | “Оила”, “ёш оила”, “кам таъминланган оила”, “кўп болали оила”, “оила аъзолари”, “оналик”, “оталик”, “болалик”, “оилага ижтимоий хизмат кўрсатиш” тушунчаларини, оилани давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг асосий йўналишлари ва шакллари, давлат ва жамоат институтларининг ушбу соҳадаги ваколатлари ва иштироки шакллари ва бошқаларни белгиловчи “Оилани муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонун, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқиш. | Қонун лойиҳаси | 2021 йил | Адлия вазирлиги, «Оила» илмий-амалий маркази |
|  | Вояга етмаганларга нисбатан одил судловни амалга ошириш тизимини шакллантириш ва ривожлантириш, бола манфаатларини таъминлашнинг энг устун тамойилларини амалиётга янада самарали тадбиқ этиш, вояга етмаганларга нисбатан ишларни кўриб чиқишда махфийлик, шунингдек, вояга етмаган маҳкумларнинг ижтимоий реинтеграциясини таъминлайдиган чора-тадбирларни қабул қилиш мақсадида ювенал адлия тизимини такомиллаштириш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва Чора тадбирлар мажмуи | 2020-2021 йиллар | Бош прокуратура, Олий суд, ИИВ, Адлия вазирлиги |
|  | Болалар ва аёллар савдосига қарши курашиш, одам савдоси қурбони сифатида уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалаларини норматив-ҳуқуқий тартибга солиш тизимини такомиллаштириш, шунингдек, уйсиз болаларни аниқлаш, болалар ва аёллар фоҳишалиги, порнографиясини тарғиб қилувчи сабаблар ва шарт-шароитларни олдини олишга комплекс ёндашиш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси | 2022 йил | ИИВ, Бош прокуратура, Хотин-қизлар қўмитаси, «Оила» маркази |
|  | Ишчи ходимларни, шу жумладан, давлат хизматчилари, тиббий, педагогик кадрларни меҳнат шартномаларида назарда тутилмаган, ходимларнинг адолатли меҳнат шароитлари ва меҳнат муҳофазаси, дам олиши ва бошқа меҳнат ҳуқуқларини амалга оширишга тўсқинлик қилаётган мажбурий ва нормал бўлмаган меҳнатнинг турли шаклларидан ҳимоя қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси | 2020 йил | Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Мактабгача таълим вазирлиги |
|  | Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг янги таҳририни ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Бош прокуратура, ИИВ, ДХХ, Олий суд, Адлия вазирлиги |
|  | Жиноий ҳаракатлар натижасида жабрланган шахсларнинг (жабрланувчиларнинг) ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва амалга оширишнинг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш, етказилган моддий ёки маънавий зарар учун компенсация кафолатлари. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва ташкилий чора-тадбирлар | 2021 йил | Олий суд, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази |
|  | Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг янги таҳририни ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Бош прокуратура, ИИВ, ДҲҲ, Олий суд, Адлия вазирлиги |
|  | Ушланган шахсни видеога ёзиш, унга процессуал ҳуқуқларини тушунтириш ва адвокатни рад этиш тартибини жорий қилиш. Ушлаб турилган шахснинг яқин қариндошларини, улар мавжуд бўлмаса, бошқа қариндошларини бу ҳақда дарҳол хабардор қилиш мажбуриятини ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларига юклаш. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Бош прокуратура, Олий суд, ДХХ, ИИВ, Адлия вазирлиги, |
|  | Прокурор ёки терговчининг жиноят ишини қўзғатиш, жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш, терговни тайинлаш, терговни ёки дастлабки терговни тўхтатиш ва жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги қарорлари бўйича манфаатдор шахсларнинг судга тўғридан-тўғри мурожаат қилиши тартибини жорий этиш. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Олий суд, Бош прокуратура, ДХХ, ИИВ, Адлия вазирлиги |
|  | БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитаси тавсияларини инобатга олган ҳолда суд залида темир панжаралардан фойдаланиш тартибини қайта кўриб чиқиш (суд жараёнида айбланувчилар қоида тариқасида, кишанланмаслиги ёки панжара ортида сақланмаслиги ёки бошқа ҳолатларда уларни хавфли жиноятчилар бўлиши мумкинлигини кўрсатадиган тарзда судга тақдим этилмаслиги керак). | Чора тадбирлар мажмуи | 2020 йил | Олий суд, Молия вазирлиги |
|  | Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг янги таҳририни ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Бош прокуратура, ИИВ, Олий суд, Адлия вазирлиги |
|  | Жазони озодликдан маҳрум қилиш жойларида ўтаётган шахслар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш, шу жумладан, пенитенциар муассасалар ходимларини мунтазам ўқитишни ташкил этиш; маҳкумлар ҳуқуқларига бағишланган адабиётларни тайёрлаш ва чоп этиш, Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро шартномалар матнларини нашр этиш ва тарқатиш. | Чора тадбирлар мажмуи | 2020 йил | ИИВ, Адлия вазирлиги |
|  | “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳририни ишлаб чиқиш. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Олий Мажлис палаталари, Вазирлар Маҳкамаси, Дин ишлари бўйича қўмита, Адлия вазирлиги |
|  | Ўзбекистон Республикаси Маъмурий хуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексининг янги таҳририни ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Бош прокуратура, ИИВ, Олий суд, Адлия вазирлиги |
|  | Тўлақонли фуқаролик ва ахборот (рақамли) жамиятининг мавжудлиги ва ривожланишининг энг муҳим омилларидан бири сифатида маълумотлар олиш имкониятларини ҳамда фикрни эркин изҳор этишни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ахборот кодекси лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлангириш вазирлиги, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги |
|  | “Ўзбекистон Республикасида оммавий тадбирлар тўғрисида”ги ҳамда “Митинглар, йиғинлар ва намойишлар тўғрисида”ги қонунлар лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020-2021 йиллар | ИИВ, Миллий гвардия, ДХХ, ФВВ, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги |
|  | Ўзбекистон Республикаси Нодавлат нотижорат ташкилотлари кодекси, “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳрири лойиҳаларини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Олий Мажлис палаталари, Адлия вазирлиги, Фуқаролик жамияти ривожлантириш маркази, Адлия вазирлиги, Ўзбекистон Нодавлат нотижорат ташкилотлари миллий ассоциацияси, сиёсий партиялар |
|  | Фуқаролик жамияти ривожланишининг энг муҳим омиллари сифатида сўз, ахборот ва фикр эркинлигини таъминлаш; -оммавий ахборот воситалари мулкдори ва инвестори тушунчаларини, медиа муҳитда эркин рақобатни ва бозор муносабатларини қонуний тартибга солиш; -давлат ва жамоатчилик тузилмалари, оммавий ахборот воситаларини миллий медиа-маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва тарқатишга рағбатлантириш; - онлайн муҳитни минимал тартибга солиш ва тегишли давлат органларига ахборотдан фойдаланиш ва ошкораликни таъминлаш ваколатларини бериш мақсадида ахборот соҳасидаги қонунчиликка ўзгартиш ва қўшимчалар киритишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини амалга ошириш | Чора-тадбирлар мажмуи | 2021 йил | Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Адлия вазирлиги |
| II. Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлари ҳимоя қилиш, барқарор ривожланиш соҳасидаги устувор йўналишлар |  |  |  |  |
|  | Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг янги таҳририни лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Адлия вазирлиги, Бош прокуратура, Молия вазирлиги, Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги |
|  | Қуйидагиларни назарда тутувчи Тадбиркорлик кодекси лойиҳасини ишлаб чиқиш: - тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги қонун ҳужжатларини тўлиқ кодификация қилиш, миллий иқтисодиётнинг бозор муносабатларига ўтишини ҳисобга олган ҳолда тадбиркорлик фаолиятини монополияга қарши тартибга солишни тубдан қайта кўриб чиқиш; - Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик эркинлигини таъминлайдиган ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий шарт-шароитлар ва кафолатлар, тадбиркорлик субъектлари ва давлат ўртасидаги ўзаро муносабатлар муносабати билан юзага келадиган жамоатчилик муносабатларини тартибга солиш; - тадбиркорлик эркинлиги, инсоннинг иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликлари соҳасидаги халқаро стандартларни ҳисобга олган ҳолда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш; - тадбиркорлик субъектлари фаолиятига аралашганлик, тадбиркорлик субъектлари фаолиятини чеклаш ёки тўхтатиб туриш, уларга зарар етказишга қаратилган ноқонуний ва асоссиз ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) содир этганлик учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини кучайтириш; - тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини янада ҳимоя қилиш масалаларида жамоатчилик назорати механизмларини жорий этишни таъминлаш. | Кодекс лойиҳаси | 2021 йил | Савдо-саноат палатаси, Адлия вазирлиги, Бизнес омбудсман, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги |
|  | Ўзбекистон Республикаси Ер кодексининг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Ергеодезкадастр, Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Адлия вазирлиги |
|  | Ўзбекистон Республикаси Инвестиция кодекси лойиҳасини ишлаб чиқиш: - инвестиция фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш, инвесторлар ҳуқуқлари кафолатлари ва инвестицияларни, шу жумладан, хорижий инвестицияларни, инвестиция фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашни, янги ва юқори технологияларга асосланган ишлаб чиқаришларни ҳимоя қилиш масалаларини тартибга солувчи масалалар; - Ўзбекистон Республикаси ҳудудида инвестиция лойиҳаларини давлат экспертизасидан ўтказиш, хорижий инвесторлар, банк ва тижорат ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилаш. | Кодекс лойиҳаси | 2021 йил | Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, Бош прокуратура Адлия вазирлиги, Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги, Бизнес омбудсман |
|  | “Хусусийлаштириш тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Монополияга қарнш курашиш қўмитаси, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Адлия вазирлиги |
|  | “Ижтимоий тадбиркорлик асослари ва уни рағбатлантириш чоралари тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Савдо-саноат палатаси, Адлия вазирлиги, Бизнес омбудсман, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги |
|  | Тадбиркорлик фаолиятининг болалар ва ёшларнинг ҳуқуқ ҳамда манфаатларига салбий таъсирини олдини олиш, тижорат ва бошқа тузилмалар томонидан экологик ва санитария стандартларини таъминлаш, болалар ва ёшларга нисбатан ушбу стандартларга риоя этилишини миллий (давлат ва жамоат) мониторинг қилиш тизимини яратиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш. | Чора-тадбирлар мажмуи | 2021 йил | Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, Хотин-қизлар қўмитаси, Касаба уюшмалари федерациялари, Ёшлар иттифоқи |
|  | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой кодексининг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Олий суд, Ергеодезкадастр |
|  | “Истеъмолчиларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш туғрисида”ги қонунининг янги таҳририни ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Савдо-саноат палатаси, Адлия вазирлиги, Бош прокуратура |
|  | Қуйидагиларни назарда тутувчи Меҳнат кодекси янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш: - ишга қабул қилиш бўйича қонун ҳужжатларида кўзда тутилмаган талабларни илгари суриш орқали хотин-қизларнинг иш берувчилар томонидан камситилишига йўл қўймаслик, хотин-қизлар учун тақиқланган касбий фаолият соҳаларини қисқартиришга қаратилган моддалар киритилишини назарда тутиш; - айрим соҳаларда ёки касб-ҳунарларда аёллар меҳнатини қўллашни тақиқлашни бекор қилиш, аёлларнинг соғлиғига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган тармоқлар ёки касблар рўйхатини аниқлаш; - иш берувчининг ташаббуси билан аёлларнинг пенсия ёшига этиши ёки қонун ҳужжатларига мувофиқ 60 ёшга тўлгунга қадар ёшга доир пенсия олиш ҳуқуқи юзага келиши муносабати билан муддатсиз тузилган меҳнат шартномасининг, шунингдек, унинг амал қилиш муддати тугагунга қадар муддатли меҳнат шартномасининг бекор қилинишини тақиқлаш; - касаначилик билан шуғулланувчи шахсларнинг ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи, шунингдек, меҳнат соҳасидаги ҳуқуқларининг кафолатларини кучайтириш; - жамоавий меҳнат низолари тўғрисида нормаларни такомиллаштириш. | Қонун лойиҳаси | 2020-2021 йиллар | Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Адлия вазирлиги, Хотин-қизлар қўмитаси, Касаба уюшмалари федерациялари, Савдо-саноат палатаси |
|  | “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги, “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги, “Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунларнинг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Соглиқни сақлаш вазирлиги, Касаба уюшмалари федерацияси, Адлия вазирлиги |
|  | Қуйидагиларга назарда тутувчи “Меҳнат миграцияси тўғрисида”ги қонун лойихасини ишлаб чиқиш: - жамият, давлат ва фуқаро манфаатларига дахлдор миграция муаммоларини ҳал этиш, миграция соҳасидаги муносабатларнинг барқарорлигини таъминлаш; - Барча меҳнат мигрантлари ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги халқаро Конвенция қоидаларини мамлакат қонунчилигига имплементация қилиш. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, ИИВ, Адлия вазирлиги, ТИВ |
|  | Хусусий бандлик агентликлари фаолиятини такомиллаштириш ва уларнинг мижозлар олдидаги мулкий масъулиятини оширишга қаратилган “Хусусий бандлик агентликлари тўғрисида”ги қонунга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Адлия вазирлиги |
|  | Инсоннинг иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларини таъминлашнинг самарали омили сифатида Қамбағалликни камайтириш дастурини ишлаб чиқиш ва ҳаётга татбиқ этиш | Дастур лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2021 йиллар | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Аҳолининг кам таъминланганлик даражасини 2030-йилга қадар ҳамма жойда камайтириш бўйича аниқ мақсадли ишларни амалга ошириш: - кам таъминланган эркаклар, аёллар ва барча ёшдаги болаларни, унинг барча кўринишларини 2 баробар камайтириш; - аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш тизимининг манзиллиги ва самарадорлигини ошириш, ижтимоий ҳимоя хизматлари сифатини ошириш, барча муҳтожларни ижтимоий ҳимоя чоралари билан тўлиқ қамраб олишга эришиш; - барча аҳолининг, шу жумладан кам таъминланган ва ҳимояга муҳтож шахсларнинг асосий ресурсларга (ер участкалари, банк кредитлари ва бошқалар), янги технологиялар ва молиявий хизматларга, шу жумладан микромолиялашдан тенг фойдаланиш учун қулай иқтисодий ва молиявий шароитларни таъминлаш; - ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламларининг бардошлилигини ошириш, уларнинг иқлим ўзгариши оқибатида юзага келган экстремал ҳодисалар ва бошқа иқтисодий, ижтимоий ва экологик ларзалар ва офатларга нисбатан ҳимоясизлиги ва заифлигини камайтириш. | Амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш Концепциясини ишлаб чиқиш | Қарор лойиҳаси | 2020 йил | Молия вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Хотин-қизлар қўмитаси, Касаба уюшмалари федерациялари |
|  | “Ижтимоий суғурта тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Молия вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Хотин-қизлар қўмитаси, Касаба уюшмалари федерациялари |
|  | Хотин-қизларни ижтимоий-иқтисодий соҳада ўз ҳуқуқ ва манфаатларини рўёбга чиқаришда қўллаб-қувватлаш дастурларини кенгайтириш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтиришга кўмаклашиш учун замонавий технологиялар, жумладан, ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиш. | Амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Хотин-қизлар қўмитаси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | “Ўзбекистон ёшлари– 2025» Концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қарор лойиҳаси | 2020 йил | Ёшлар иттифоқи, Молия вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Хотин-қизлар қўмитаси, Касаба уюшмалари федерациялари |
|  | Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш кодексининг янги таҳрири, “Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги ва “Аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатиш тўғрисида”ги қонунларнинг янги таҳрири лойиҳасини, шунингдек, беморларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича «Беморлар ҳуқуқлари тўғрисида»ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. | Қонунлар лойиҳалари | 2020-2021 йиллар | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, ИҲММ, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги |
|  | Фуқароларнинг тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқини тўлақонли таъминланишига йўналтирилган амалий чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш: - Ўзбекистоннинг соғлиқни сақлаш тизими самарадорлиги бўйича жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари қаторига кириши; - соғлиқни сақлаш хизматларини ҳар томонлама қамраб олишни, шу жумладан сифатли соғлиқни сақлаш хизматлари ва хавфсиз, самарали, сифатли ва арзон нархлардаги асосий дори-дармонлар ва ваксиналардан фойдаланишни таъминлаш; - 2030 йилга қадар оналар ўлимини учдан бир қисми, беш ёшгача бўлган чақалоқлар ва болалар ўлимини икки марта, юрак-қон томир, саратон, диабет ва сурункали нафас олиш касалликларидан аҳоли ўртасида эрта ўлим даражасини 30 фоизга пасайтириш; - репродуктив саломатлик учун кенг қамровли соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатилишини таъминлаш; -соғлиқни сақлаш соҳасида фавқулодда вазиятларда халқаро тиббий-санитария қоидалари ва чора-тадбирларни амалга оширишга тайёргарлик кўриш ва бошқалар. | Амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020 йилдан бошлаб | Соғлиқни сақлаш вазирлиги |
|  | “Мажбурий тиббий суғурта тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, Касаба уюшмалари федерациялари |
|  | 2030 йилгача Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини ривожлантириш концепциясини амалга ошириш устидан таъсирчан парламент, депутатлик ва жамоатчилик назоратини таъминлаш, жумладан: - 2025-йилга келиб мактабгача таълим билан 3-7 ёшгача бўлган болаларнинг 74,5 фоизини, шунингдек, 6 ёшгача бўлган болаларнинг 100 фоизини қамраб олинишини таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар; - бошланғич таълимни олиш учун ёш болаларни тайёрлашга қаратилган ривожланиш, таъминланиш ва мактабгача таълим олишнинг яхшиланган тизимларидан фойдаланишлари учун имконият яратиш. | Амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Олий Мажлис палаталари, Мактабгача таълим вазирлиги, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, Ёшлар иттифоқи, Хотин-қизлар қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Ҳар томонлама адолатли ва сифатли таълимни таъминлаш ҳамда бутун умри давомида таълим олиш имкониятларини рағбатлантириш бўйича мақсадида “Таълим тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш, хусусан: - бошланғич ва умумий ўрта таълимни сифат жиҳатидан янги даражага кўтариш, бу эса талаб юқори бўлган ва самарали таълим натижаларига эришиш имконини беради; - барча аёллар ва эркаклар учун арзон ва сифатли ўрта махсус, олий, касбий ва қўшимча таълим олиш, шунингдек, ногиронлиги бўлган шахслар учун барча даражадаги таълим ва касбий-техник тайёргарликдан тенг фойдаланиш имкониятини таъминлаш; - - ёшларни олий таълим билан қамраб олинишини, олий ўқув юртларида давлат грантлари миқёсини кенгайтиришни таъминлаш; - - мактаб битирувчиларининг олий таълимга қамровини 25 фоиздан 50−60 фоизга етказиш ва бошқалар. | Амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2022 йиллар | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Молия вазирлиги |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг хотин-қизлар ўртасида ўрта-махсус, касб-ҳунар ва олий таълим олишни кенгайтиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш. Бунда олий таълим муассасаларига кириш учун хотин-қизларга алоҳида грантлар ажратиш, ижтимоий ҳимояга муҳтож хотин-қизларни тадбиркорлик марказларида қисқа ўқув курсларида ўқитиш назарда тутиш. | Қарор лойиҳаси | 2020 йил | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Хотин-қизлар қўмитаси |
|  | Ўзбекистон Республикаси Экология кодексининг лойиҳасини ишлаб чиқиш. Бугунги ва келажак авлодларнинг қулай экологик муҳитда яшаш ҳуқуқини таъминлаш, ер экотизимларини муҳофаза қилиш ва тиклаш, ўрмондан оқилона фойдаланиш, чўлланишга қарши курашиш, ер деградацияси жараёнини тўхтатиш ҳамда биологик хилма-хилликни йўқолиши жараёнини бартараф этишга қаратилган чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш. | Қонун лойиҳаси Амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Экология қўмитаси Ўрмон қўмитаси, Ветеринария қўмитаси Адлия вазирлиги |
|  | Шаҳар ва аҳоли пунктларининг очиқлиги, хавфсизлиги, ҳаётийлиги ва экологик барқарорлигини таъминлаш бўйича минтақавий дастурларни амалга оширишни назарда тутиш, жумладан: - арзон уй-жойлар ва уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш, хавфсиз, арзон ва экологик барқарор транспорт тизимларининг хизматларидан универсал фойдаланишни таъминлаш, шу жумладан жамоат транспортидан фойдаланишни кенгайтириш ва аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларига алоҳида эътибор бериш; - аҳолининг урбанизация кўрсаткичларини изчил амалга ошириш, республикамиз шаҳарларини дунёнинг замонавий ривожланган мегаполислари модели асосида ривожлантириш, “ақлли ва хавфсиз шаҳарлар” концепциясини ишлаб чиқиш; - маданий ва табиий мерос объектларини ҳимоя қилиш ва асраб-авайлаш борасидаги саъй-ҳаракатларни фаоллаштириш; - ногиронлиги бўлган шахслар учун дам олиш учун зарур шарт-шароитларни яратиб, шаҳар ва аҳоли пунктларида болалар учун яшил ҳудудлар, дам олиш боғлари, ўйин майдончалари майдонларини кенгайтириш. | Аҳоли пунктларини комплекс ва барқарор ривожлантириш ва уларни бошқаришнинг минтақавий дастурлари, Амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Хавфсиз ичимлик сувидан умумий фойдаланишни таъминлаш, барқарор ривожланиш манфаатлари учун сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, сув муҳитининг ифлосланишини сезиларли даражада камайтириш, иқтисодиётнинг барча тармоқларида сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг сув хўжалиги ва санитария шароитларини яхшилашдаги иштирокини кенгайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш. | Амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
| III. Инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари соҳасидаги халқаро стандартларни қонунчиликка ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига имплементация қилиш ҳамда мониторинг қилиш механизмларини такомиллаштириш |  |  |  |  |
|  | Бола ҳуқуқларининг халқаро стандартлари қоидаларини имплементация қилиш ва мамлакат қонунчилиги нормаларини амалга ошириш бўйича таъсирчан парламент, депутатлик ва жамоатчилик назоратини таъминлашга қаратилган комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. | Чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Олий Мажлис палаталари, Халқ таълими вазирлиги, Мактабгача таълим вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, «Оила» маркази, Хотин-қизлар қўмитаси, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази |
|  | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ҳамда Сенатида давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан парламент назоратини амалга оширувчи Инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро мажбуриятларга риоя қилиш бўйича парламент комисссиясини ташқил қилиш | Қарор лойиҳаси | 2020 йил | Олий Мажлис палаталари, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, ИҲММ |
|  | “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги, “Парламент назорати тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги қонунларга, шунингдек, бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, нормаларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар тайёрлаш: - инсон ҳуқуқ ва эркинликлари соҳасида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг асосий шакллари ва йўналишларини ҳамда уларнинг мазкур соҳада Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази билан ўзаро ҳамкорлигини белгиловчи; - БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича устав ва шартномавий органлари тавсияларини бажариш бўйича миллий ҳаракат режаларини тайёрлаш ва қабул қилишнинг ягона тизимини, шунингдек давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг уларни ўз вақтида амалга оширилиши учун жавобгарлигини белгиловчи; - Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасига Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро мажбуриятларга риоя этиши ҳолати тўғрисидаги йиллик ахборотни тақдим этиш ва уни кўриб чиқиш тартиб-таомилларини мустаҳкамлаш. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | ИҲММ, Адлия вазирлиги, ТИВ, Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти |
|  | “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида”ги Конституциявий Қонунга қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш: Конституциявий судга масала киритиш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар доирасини Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил, шунингдек, фуқаролар ва юридик шахсларни киритиш орқали кенгайтириш; Конституциявий судда иш юритишнинг процессуал хусусиятларини (судга масала киритиш тартиби, суд муҳокамаси, муддатлари, суд қарорларининг ижроси ва бошқаларни) тартибга солувчи нормаларни киритиш. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Конституциявий суд, ИҲММ, Адлия вазирлиги, Бизнес омбудсман |
|  | “Суд тизими ва судьялар мақоми тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2021-2022 йиллар | Олий суд, Конституциявий суд, Судьялар олий кенгаши, Бош прокуратура, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги |
|  | “Ўзбекистон Республикасида судьялар ҳамжамияти органлари тўғрисида”ги қонунининг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020-2021 йиллар | Судьялар олий кенгаши, Олий суд, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги |
|  | Суд ҳокимиятининг самарадорлиги ва мустақиллигини ошириш, суд қарорларининг прокуратура томонидан чақириб олиниши тартибини бекор қилиш, судгача бўлган тергов жараёнида тазйиқлар бўйича судга ваколатлар бериш, суд раислари томонидан судьяга интизомий жазо беришни бекор қилиш, суд тизимидаги коррупцияга қарши курашиш, шу жумладан, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш орқали судьяларни очиқ, ошкора танлаш ва тайинлаш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирларини кўриш. | Ташкилий чора-тадбирлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалари | 2020-2021 йиллар | Судьялар олий кенгаши, Олий суд |
|  | Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Судлар томонидан халқаро ҳуқуқ тамойиллари ва нормаларини ҳамда Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини қўллаш амалиёти тўғрисида»ги қарорини қабул қилиш | Олий суд қарори лойиҳаси | 2022 йил | Олий суд |
|  | “Бепул юридик ёрдам тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Адлия вазирлиги, Молия вазирлиги, Адвокатлар палатаси, ИҲММ |
|  | “Адвокатлар ва адвокатлик фаолияти тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш: - адвокатлик фаолиятини ташкил этиш ва кафолатлаш, адвокатлар мустақиллиги ва дахлсизлигини мустаҳкамлаш, адвокатуранинг тўлиқ ўзини-ўзи бошқаришига эришиш, адвокатларни ижтимоий ҳимоя қилишни тартибга солувчи қонун ҳужжатларини кодификация қилиш; - адвокатурани аҳоли ишончини қозонган ҳуқуқни муҳофаза қилиш институтига айлантириш, профессионал ҳуқуқий ёрдам сифатини ошириш ва адвокат касбининг нуфузини ошириш, шунингдек, суд жараёнида тенглик ва тортишув тамойилларини тўлиқ амалга ошириш ва бошқалар. | Қонун лойиҳаси | 2020-2021 йиллар | Адвокатлар палатаси, Адлия вазирлиги, Олий суд, Бош прокуратура |
|  | Жисмоний ва юридик шахслар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлашнинг самарали институтларидан бири бўлган адвокатура институтини мустаҳкамлашда парламент ролини ошириш, хусусан: - Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг адвокатура институти, унинг мустақиллигини мустаҳкамлашга кўмаклашиш бўйича комиссиясини тузиш; - адвокатларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя қилиш ҳолатини мунтазам кўриб чиқиш, уларга қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқ ва ваколатларини амалга оширишда кўмаклашиш; - юридик ва жисмоний шахсларга юридик ёрдам кўрсатишда адвокатларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилиши масалалари бўйича, улар шикоят ва аризаларини ҳар томонлама таҳлил қилиш ва умумлаштириш асосида, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари мансабдор шахсларининг ҳисоботларини эшитиш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва ташкилий чора-тадбирлар | 2020-2021 йиллар | Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти, Адвокатлар палатаси |
|  | Жамоатчилик назоратини янада кучайтириш, давлат ва жамият ўртасида ўзаро яқин ҳамкорлик ўрнатиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Жамоатчилик палатасини ташкил этиш ҳамда маҳаллий Кенгаш сўрови институтини жорий қилиш. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | Адлия вазирлиги, ИҲММ, Фуқаролик жамияти ривожлантириш маркази, Стратегия маркази, «Юксалиш» умуммиллий ҳаракати |
|  | “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги, “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги қонунларга ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қуйидаги йўналишларда ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш: - жамоатчилик назоратининг ҳар бир шаклини (турини) амалга оширишнинг амалий механизмлари ва тартиб-таомилларини ошкор қилиш; - фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва ННТ ҳуқуқларини кенгайтириш, шу жумладан, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига дахлдор халқаро ва миллий ҳуқуқий нормаларнинг амалга оширилишини назорат қилиш бўйича “жамоат инспектори”, “жамоат кузатувчиси”, “жамоат комиссияси” институтларини шакллантириш; - инсон ҳуқуқлари соҳасидаги қонунлар ва бошқа қарорлар самарадорлигини баҳолаш ва фуқаролик мониторингининг илмий асослантирилган ва чуқур ўйланган тизимини шакллантириш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва Чора-тадбирлар мажмуи | 2021-2022 йиллар | Адлия вазирлиги, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, Стратегия маркази, ИҲММ |
|  | Жамоатчилик назорати ва ижтимоий шерикчиликни, жамоат бошқарувини ривожлантиришга давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг кўмаклашишини тартибга солувчи қонунчилик тўпламларини, вазифаларини тайёрлаш ва нашр этишни амалиётга киритиш. | Чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Адлия вазирлиги, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, Стратегия маркази, ИҲММ |
|  | “Қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг жамоатчилик экспертизаси тўғрисида”ги қонунни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, шунингдек, ушбу соҳада амалдаги жамоат институтларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини мустаҳкамлашга қаратилган “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонунга тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, тайёрланаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг онлайн режимда жамоатчилик муҳокамасини ташкил қилиш ва бошқалар. | Қонун лойиҳаси | 2020 йил | ИҲММ, Адлия вазирлиги, Фуқаролик жамияти ривожлантириш маркази, Стратегия маркази, «Юксалиш» умуммиллий ҳаракати |
|  | Қуйидаги соҳаларда фуқаролик жамияти институтларини жалб қилиш, уларни фаоллаштириш ва қўллаб-қувватлаш, шу жумладан, янги инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи нодавлат нотижорат ташкилотларини ташкил этишни рағбатлантириш: - жамоатчилик назоратини амалга ошириш, Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ҳолати мониторингини олиб бориш, шу жумладан инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳужжатларни бажариш; - мамлакатнинг инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий маърузаларини, шу жумладан фуқароларнинг айрим тоифалари ҳуқуқларига риоя қилиш соҳасидаги вазият тўғрисида ННТ ларнинг муқобил маърузаларини тайёрлаш, уларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши ва БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномавий органларига тақдим этиш ҳуқуқи; - Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенциялар бажарилиши тўғрисида давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг ҳисоботларининг (маълумотлари) жамоатчилик муҳокамаси. | Чора тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, Стратегия маркази, «Юксалиш» умуммиллий ҳаракати |
|  | Инсон ҳуқуқлари ва манфаатлари соҳасидаги вазиятни яхшилаш соҳасида давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг ҳамкорлиги якунларига бағишланган ННТлар йиллик Миллий форумини ўтказиш амалиётини жорий этиш. | Чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, Ўзбекистон Нодавлат нотижорат ташкилотлари миллий ассоциацияси, Олий Мажлис ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамияти бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди |
|  | Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари борасида ахборот соҳасини ривожлантириш, сўз эркинлигини таъминлаш ва фикрни эркин ифода этиш мавзуларида мунтазам тадқиқотлар, шу жумладан, социологик тадқиқотлар ўтказиш. | Тадқиқот ва тавсиялар | 2020-2024 йиллар | Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, «Ижтимоий фикр» маркази, илмий-тадқиқот муассасалари |
|  | Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича сифатли ва миқдорий кўрсаткичларни тўплаш бўйича халқаро талабларни ҳисобга олган ҳолда давлат ва нодавлат органларининг ахборот йиғиш тизимини такомиллаштириш. | Вазирлик ва идораларнинг давлат статистика ва идоравий ҳисоботларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш. | 2020 йил | Статистика қўмитаси, Бош прокуратура, Олий суд, ИИВ, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ергеодезкадастр, “Оила” маркази, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Экология қўмитаси, ИҲММ |
|  | Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази ҳузуридаги Илмий-мувофиқлаштирувчи кенгаш фаолиятини оптималлаштириш доирасида ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятининг илмий-назарий салоҳиятини такомиллаштириш. | Чора-тадбирлар мажмуи | 2020 йил | ИҲҲМ, ОАК, Инновацияларни ривожлантириш вазирлиги |
| IV. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ҳуқуқий саводҳонлигини ошириш, жумладан бу борада самарали ахборот ва маърифат тарқатиш, таълим бериш фаолиятини ташкил этиш |  |  |  |  |
|  | “Инсон ҳуқуқлари”, “Аёллар ҳуқуқлари”, “Бола ҳуқуқлари”, “Ногиронлар ҳуқуқлари” бўлимлари ҳамда тадбиркорлик субъектлари, нафақахўрлар, вақтинча ишсиз, меҳнат мигрантларининг ҳуқуқлари билан боғлиқ бўлимларни ўз ичига олган ягона дарслик ва услубий қўлланманинг тайёрлаш ва нашр этиш. | Ўқув материаллари | 2020-2021 йиллар | ИҲММ, ТДЮУ, ЖИДУ, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги |
|  | Таълим муассасаларида талабалар ва тингловчиларнинг инсон ҳуқуқлари масалалари бўйича билимларини узлуксиз ва тизимли равишда ошириш механизмини жорий этиш, ушбу мавзуни тегишли фанларнинг ўқув дастурларига, факультатив, дарсдан ташқари, мураббийлик ишлари режасига киритиш, шунингдек, инсон ҳуқуқлари маданиятини шакллантириш, инсон ҳуқуқлари масалалари бўйича билимларни оширишга қаратилган ўқув материалларини тайёрлаш. | Чора-тадбирлар мажмуи | 2020 йил | Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Адлия вазирлиги, ИИВ, Бош прокуратура, Судьялар олий кенгаши, Мудофаа вазирлиги, ИҲММ |
|  | Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятларга риоя этиш масалалари бўйича амалий қўлланмалар, шарҳ ва услубий адабиётларни тайёрлаш ва чоп этиш. Судьялар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларини инсон ҳуқуқлари масалалари бўйича Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари матнлари билан таъминлаш. | Чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2025 йиллар | Олий суд, Судьялар олий кенгаши, Бош прокуратура, ИИВ, Адлия вазирлиги, ИҲММ |
|  | Давлат органлари ходимлари ва фуқаролик жамияти институтлари вакилларини Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази ҳузуридаги инсон ҳуқуқларига риоя этиш ва ҳимоя қилиш соҳасида кадрлар малакасини ошириш бўйича ўқув курсларида мунтазам равишда ўқитишни ташкил этиш. | Чора-тадбирлар мажмуи | 2020 йилдан бошлаб | ИҲММ, Молия вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, вазирлик ва идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Инсон ҳуқуқларини рағбатлантириш, унга риоя қилиш ва ҳимоя қилишнинг долзарб масалалари бўйича давлат илмий-техника дастурлари доирасида амалий илмий-техник лойиҳалар ва инновациявий ишланмалар танловларини ўтказиш. | Чора-тадбирлар мажмуи | 2020 йилдан бошлаб | Инновацияларни ривожлантириш вазирлиги, ИҲММ |
|  | Бола ҳуқуқларини таъминлаш ва таълим-тарбияни ривожлантириш соҳасида комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш: - Ўзбекистон Республикасида таълимининг барча даражаларида бола ҳуқуқлари соҳасида таълим фаолияти самарадорлигини ошириш; - инновацион технологияларни ҳисобга олган ҳолда боланинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш усуллари ва шаклларини такомиллаштириш; - БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясини амалга оширишга бағишланган адабиёт ва бошқа материалларни тайёрлаш ва нашр этиш. | Амалий чора-тадбирлар мажмуи | 2020-2022 йиллар | Халқ таълими вазирлиги, Мактабгача таълим вазирлиги, ИҲММ, Адлия вазирлиги, ИИВ |
|  | Жамиятда ҳуқуқий тарбия, ҳуқуқий маданият ва инсон ҳуқуқлари маданиятини юксалтиришга қаратилган қуйидаги комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш: - таълим муассасалари, оммавий ахборот воситалари, Интернет-ресурслар, тегишли адабиётларни нашр этиш имкониятларидан фойдаланган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг Конституциясини тизимли ўрганишнинг самарали механизмларини жорий этиш; - фуқароларнинг маҳаллий давлат органларига ва бошқа тузилмаларга мурожаатларини таҳлил қилишни ҳисобга олган ҳолда инсон ҳуқуқлари масалалари бўйича ахборот-таълим фаолиятининг ҳудудий режаларини қабул қилишни амалиётига тадбиқ этиш ва жойларда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги вазиятни мониторинг қилиш; - давлат ва маҳаллий бюджетларда ҳуқуқий маданият ва инсон ҳуқуқлари маданиятини оширишга қаратилган махсус маблағларни ҳаражатлар сметасида кўзда тутиш; - инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича методик ёрдам кўрсатувчи ресурс марказлари вазифасини бажарувчи «инсон ҳуқуқлари масалалари бўйича маърифат уйлари» ни ташкил этиш; - инсон ҳуқуқлари бўйича мақсадли мавзуларни мактабгача, умумий ўрта ва олий таълим муассасаларининг тегишли ўқув дастурларига, шунингдек, малака ошириш курсларининг тегишли дастурларига киритиш; - фуқароларнинг ҳуқуқий, сиёсий, иқтисодий, экологик маданиятини шакллантириш, соғлом турмуш тарзи маданияти, оилавий таълим маданияти, истеъмол маданияти ва бошқаларни юксалтиришнинг янги инновацион ёндашувлари ва консептуал асосларини шакллантириш. | Чора тадбирлар мажмуи | 2020 йилдан бошлаб | Адлия вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Мактабгача таълим вазирлиги, вазирлик ва идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
| V. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро ва минтақавий тузилмалар, хорижий мамлакатлар миллий институтлари билан ҳамкорликни янги босқичга кўтариш |  |  |  |  |
|  | Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонун ҳужжатларига қуйидаги аниқ нормаларни киритиш тўғрисидаги таклифларни тайёрлаш: - Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Муқаддимасида мустаҳкамланган халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормалари устуворлиги принципини очиб берувчи, мамлакат ҳуқуқий тизимида халқаро ҳуқуқнинг ўрни ва аҳамиятини белгилаш; - фуқароларнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича БМТ қўмитасига индивидуал шикоят билан мурожаат этиш ҳуқуқини мустаҳкамлаш (Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг биринчи Факультатив баённомасини имплементация қилиш). | Қонун лойиҳаси | 2021 йил | ИҲММ, Адлия вазирлиги, ТИВ |
|  | БМТнинг халқаро шартномавий органларида инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Миллий маърузаларини тайёрлаш ва кўриб чиқиш натижаларини депутатлар ва сенаторлар томонидан мунтазам эшитиб бориш, БМТнинг инсон ҳуқуқлари масалалари бўйича шартномавий органлари тавсияларини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракатлар режаларини Олий Мажлис палаталари томонидан тасдиқлаш амалиётини жорий этиш | Чора тадбирлар мажмуи | 2020-2024 йиллар | Олий Мажлис палаталари, ИҲММ |
|  | Қийноқларнинг олдини олиш бўйича институционал механизмларни такомиллаштириш: - Ўзбекистоннинг БМТнинг Қийноқларга қарши конвенцияси Факультатив протоколига қўшилиши мақсадга мувофиқлиги масаласини кўриб чиқиш; - қийноқларнинг олдини олишнинг миллий превентив механизми тўғрисида қонун ишлаб чиқиш ҳамда ушбу механизмга Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказини киритиш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва Чора тадбирлар мажмуи | 2020-2021 йиллар | ИҲММ, ТИВ, Адлия вазирлиги, Бош прокуратура, ИИВ, Бизнес омбудсман, Омбудсман |
|  | Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган халқаро ҳужжатларнинг мазмуни тўғрисида аҳоли ва давлат ҳокимияти ҳамда бошқаруви органлари вакилларининг хабардорлигини ошириш, қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш фаолиятини уларга мувофиқ олиб бориш бўйича мажбуриятларни юкловчи ахборот-таълим тизимини яратиш. Хусусан: - инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини давлат тилида нашр этиш амалиётига кенг жорий этиш; - Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномаларининг кучга кириши, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг марказ ва жойлардаги ваколатлари, амалга ошириш ва олиб бориш усуллари тўғрисида ахборот-таҳлилий материалларни тайёрлаш ва тарқатиш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ва амалий чора-тадбирлар | 2020 йил | ТИВ, ИҲММ, Адлия вазирлиги |
|  | Ўзбекистон Республикаси томонидан инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ташкилотлар қарорларини ижро этиш тартиби тўғрисидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш: - халқаро фаолиятни мувофиқлаштириш ва инсон ҳуқуқлари соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг жавобгарлигини белгилаш, миллий маърузалар тайёрлаш ва халқаро шартномавий органлар тавсияларини ва БМТнинг инсон ҳуқуқлари масалалари бўйича махсус тартиб-таомилларини бажариш бўйича миллий ҳаракат режаларини амалга ошириш масалаларини ҳуқуқий тартибга солиш; - Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг устав ва шартномавий органларининг индивидуал хабарларни кўриб чиқиш бўйича тавсияларини бажариш масалаларини ҳал этиш. | Норматив- ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси | 2020 йил | ИҲММ, ТИВ |
|  | Халқаро инсон ҳуқуқлари кунида топшириладиган “Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун” йиллик миллий мукофотини таъсис этиш. | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси | 2020 йил | ИҲММ, ТИВ, Адлия вазирлиги |
|  | Давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда мансабдор шахсларнинг парламент палаталари ва фуқаролик жамияти институтлари олдида халқаро ташкилотлар тавсияларини халқаро ҳамкорлар билан тасдиқланган ва биргаликда амалга оширилаётган, шу жумладан, миллий, минтақавий, мақсадли ҳаракат режалари ва “йўл хариталари”ни Ўзбекистонда фаолият юритаётган БМТ агентликлари билан ҳамкорликда бажариш бўйича ҳисобот беришини амалиётга киритиш. | Амалий чора-тадбирлар | 2020-2021 йиллар | Олий Мажлис палаталари, ИҲММ, ТИВ |
|  | Халқаро ташкилотлар ва дунё ҳамжамиятини Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган, Конституция ва қонунлар устуворлиги тамойилларини, инсон ҳуқуқлари халқаро ҳуқуқининг умумэътироф этилган нормалари устуворлигини сўзсиз бажаришга қаратилган ислоҳотлар тўғрисида мунтазам хабардор қилиб бориш амалиётини такомиллаштириш | Амалий чора-тадбирлар | 2020-2025 йиллар | ИҲММ, ТИВ, Олий суд, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, ИИВ, Омбудсман, Бизнес омбудсман |
|  | Қуйидагиларга қаратилган аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш: - инсон ҳуқуқларига риоя этиш ва ҳимоя қилиш масалалари бўйича хорижий давлатлар, шунингдек БМТ, Европа Иттифоқи, ЕХҲТ органлари ва тузилмалари билан икки томонлама ҳамда кўп томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш, улар билан ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум ва битимлар тузиш асосида БМТнинг барқарор ривожланиш мақсадларини амалга ошириш; - бу соҳадаги фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва уларнинг ролини ошириш | Амалий чора-тадбирлар | 2020-2025 йиллар | ТИВ, ИҲММ, вазирлик ва идоралар, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази |
|  | Инсон ҳуқуқларига риоя этиш ва ҳимоя қилиш соҳасида Ўзбекистон учун муҳим ташқи сиёсий ташаббус ва халқаро ҳамкорлик дастурларини амалга ошириш жараёнини самарали мониторинг қилиш тизимини шакллантириш, шунингдек, мониторинг натижалари бўйича тегишли эксперт хулосалари, таҳлилий материалларни тайёрлаш. | Амалий чора-тадбирлар | 2020-2025 йиллар | ИҲММ, ТИВ, Олий суд, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, ИИВ, Омбудсман, Бизнес омбудсман |
|  | Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳужжатларга, шу жумладан, болалар, аёллар, ногиронлиги бўлган шахслар, кексалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро ҳужжатларга Ўзбекистон Республикасини қўшиш бўйича аниқ таклифлар ишлаб чиқиш орқали инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро ҳамкорликнинг шартномавий-ҳуқуқий базасини кенгайтириш. | Амалий чора-тадбирлар | 2020-2025 йиллар | Олий суд, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, ИИВ, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Омбудсман, Бизнес омбудсман, Хотин-қизлар қўмитаси |
|  | Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция лойиҳасини тайёрлаш ва ёшлар ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларга мувофиқ лойиҳанинг халқаро экспертизасини ўтказиш. | Конвенция лойиҳаси | 2020-2021 йиллар | ТИВ, ИҲММ, вазирлик ва идоралар |
|  | Инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари масалаларига доир Ўзбекистон миллий маърузаларини кўриб чиқиш якунлари бўйича якуний мулоҳазалар ва тавсияларни амалга ошириш методикаси борасида шартномавий органлар ва Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссар бошқармаси билан мунтазам маслаҳатлашиб туриш, шунингдек: - БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича Кенгаши махсус маърузачилари институтлари билан мақсадли ишларни ташкил этиш; - инсон ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш соҳасида халқаро ва хорижий илғор тажрибалар ҳамда Ўзбекистон шароитида уларни имплементация қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш амалиётини кенгайтириш. | Амалий чора-тадбирлар | 2020-2025 йиллар | ИҲММ, ТИВ, Олий суд, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, ИИВ, Адвокатлар палатаси |
|  | Барқарор ривожланиш мақсадида глобал ҳамкорлик доирасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва ишларни фаоллаштириш, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини амалга ошириш учун ташқи манбалардан қўшимча молиявий ресурсларни сафарбар этиш. | Амалий чора-тадбирлар | 2020-2025 йиллар | ТИВ, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги |
|  | Ўзбекистоннинг инсон ҳуқуқларини таъминлаш бўйича қуйидаги халқаро ҳужжатларга қўшилиши масаласини кўриб чиқиш: - Европа Кенгашининг Жиноий фаолиятдан ва терроризмни молиялашдан олинган даромадларни ювиш, аниқлаш, олиб қўйиш, мусодара қилиш тўғрисидаги конвенцияси (Варшава, 2005 йил 16 май); - ХМТнинг 156-сонли “Эркак ва аёл ходимларга: оилавий мажбуриятларга эга ишчиларга тенг муносабат ва тенг имкониятлар тўғрисида”ги конвенцияси; - ХМТнинг 183-сонли «1952 йилга Оналикни муҳофаза қилиш тўғрисидаги конвенцияни қайта кўриб чиқиш ҳақида”ги конвенция; - ХМТнинг 17-сонли «Меҳнаткашларга ишлаб чиқариш давомида бахтсиз ҳолатлар учун зарарни қоплаш тўғрисида”ги конвенция; - ХМТнинг 187-сонли «Меҳнат хавфсизлиги ва гигиенасини таъминлаш асослари тўғрисида”ги конвенция - ХМТнинг 97-сонли «Меҳнаткаш-мигрантлар тўғрисида”ги конвенция; - ХМТнинг 132-сонли «Ҳақ тўланадиган таътиллар (1970 йилда қайта кўриб чиқилган) тўғрисида”ги конвенция. | Тавсиялар ва қонун лойиҳалари | 2020-2025 йиллар | Вазирлар Маҳкамаси, ТИВ, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, ИИВ, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Касаба уюшмалари федерацияси, Савдо-саноат палатаси |
|  | “Барча меҳнатқаш-мигрантлар ва улар оила аъзоларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги конвенцияни ратификация қилиш масаласини ўрганиш бўйича комплекс чора-тадбирларни тайёрлаш ва амалга ошириш. | Тавсиялар | 2020 йил | Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, ТИВ, ИИВ, ИҲММ, Адлия вазирлиги |
|  | Инсон ҳуқуқлари бўйича Самарқанд форумини ўтказиш. | Вазирлар Маҳкамаси Фармойиши лойиҳаси | 2020 йил | ИҲММ, ТИВ, вазирлик ва идоралар, Тошкент шаҳар ва Самарканд вилояти ҳокимлиги |